## Gastos proyecto
6745 SERVICIO POR APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LAS AZOTEAS DE 3 ÁREAS: REYNA DE LOS APÓSTOLES, VIRGEN FIEL Y BIBLIOTECA, IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS
Usuario: | JAVIER LOZANO |  |  |  | Cotización: | 6745
Planta: | IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS |  |  |  | Hoja de levantamiento: | 3435
Proyecto: | 6745 SERVICIO POR APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LAS AZOTEAS DE 3 ÁREAS: REYNA DE LOS APÓSTOLES, VIRGEN FIEL Y BIBLIOTECA, IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS |  |  |  | Dias de trabajo: | 4
[5 empty] | Personal: | 5
Vendedor: | JUAN GAYTAN | Fecha de emision: | 2026-08-27 |  | Hoja de entrega:
Gasto total plan |  |  |  |  | Gasto total Real
Costo sin Iva |  | 55440.988 | 55440.988 |  | Costo sin Iva | 55440.988
ISR |  | 1000 |  |  | ISR | 1000 | 4100
Gasto total planeado |  | 21376 | 48164.488 | COSTEO | Gasto total real | 21376 | 82000
Impuestos 10% |  | 2137.6 |  |  | Impuestos 10% | 2137.6
Total Plan |  | 23513.6 |  |  | Total Real | 23513.6
Administrativos ( 5% - 10% - 15% ) |  | 1175.68 |  |  | Administrativos ( 5% - 10% - 15% ) | 1175.68
Total Plan |  | 24689.28 |  |  | Total Real | 24689.28
Insumos 30% |  | 1235 |  |  | Insumos 30% | 1235
Total Plan |  | 25924.28 |  |  | Total Plan | 25924.28
Financiamiento |  | 1296.214 |  |  | Financiamiento | 1296.214
Gasto plan Total |  | 27220.494 |  |  | Gasto plan Total | 27220.494
Utilidad Real |  | 28220.494 |  |  | Utilidad Real | 28220.494
Comisión Vendedor |  | 1128.8198 |  |  | Comisión Vendedor | 1128.8198
Utilidad Real |  | 27091.6742 |  |  | Utilidad Real | 27091.6742
Concepto |  | Gasto plan | Gasto real | Diferencia | Comentarios
Nomina |  | 14000 | 14000 | 0
Imss |  | 1026 | 1026 | 0
Bonos |  | 3000 | 3000 | 0
Gasolina |  | 1200 | 1200 | 0
Desgaste de equipo |  | 1200 | 1200 | 0
Administrativo |  | 350 | 350 | 0
Insumos |  |  |  | 0
Epp |  | 300 | 300 | 0
Equipo |  | 300 | 300 | 0
Total |  | 21376 | 21376 | 0
|  | DIFERENCIA | 0
COMENTARIO:

## Nomina
PRESUPUESTO |  | 14000
GASTO REAL |  | 14000
DIFERENCIA (+/-) |  | 0 |  | ENERO
|  |  |  | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB.
ITEM | TRABAJADOR | SALARIO SEMANAL | SALARIO DIARIO | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
1 | TECNICO 1 | 4900 | 700 | 2026-01-01: 700; 2026-01-02: 700; 2026-01-03: 700; 2026-01-04: 700 | 2800
2 | TECNICO 2 | 4900 | 700 | 2026-01-01: 700; 2026-01-02: 700; 2026-01-03: 700; 2026-01-04: 700 | 2800
3 | TECNICO 3 | 4900 | 700 | 2026-01-01: 700; 2026-01-02: 700; 2026-01-03: 700; 2026-01-04: 700 | 2800
4 | TECNICO 4 | 4900 | 700 | 2026-01-01: 700; 2026-01-02: 700; 2026-01-03: 700; 2026-01-04: 700 | 2800
5 | TECNICO 5 | 4900 | 700 | 2026-01-01: 700; 2026-01-02: 700; 2026-01-03: 700; 2026-01-04: 700 | 2800
6 | TECNICO 6 | 4900 | 700 | [31 empty] | 0
7 | TECNICO 7 | 4900 | 700 | [31 empty] | 0
8 | TECNICO 8 | 4900 | 700 | [31 empty] | 0
14000
25

## Equipo (hidden)
EQUIPO
PRESUPUESTO | 20000
GASTO REAL | #REF!
DIFERENCIA (+/-) | #REF!
DIAS
TRABAJADOR | IMSS DIARIO | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15
MARCOS TOVAR | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4000
LUIS MORENO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4000
ALFRDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4000
ALAN CRUZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4000
|  | 2020-06-15: TOTAL | 16000

## Imss
PRESUPUESTO |  | 1026
GASTO REAL |  | 1026
DIFERENCIA (+/-) |  | 0
ENERO
|  |  |  | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB.
ITEM | TRABAJADOR | SALARIO SEMANAL | IMSS DIARIO | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
1 | TECNICO 1 | 4900 | 51.3 | 2026-01-01: 51.3; 2026-01-02: 51.3; 2026-01-03: 51.3; 2026-01-04: 51.3 | 205.2 | 410.4
2 | TECNICO 2 | 4900 | 51.3 | 2026-01-01: 51.3; 2026-01-02: 51.3; 2026-01-03: 51.3; 2026-01-04: 51.3 | 205.2 | 410.4
3 | TECNICO 3 | 4900 | 51.3 | 2026-01-01: 51.3; 2026-01-02: 51.3; 2026-01-03: 51.3; 2026-01-04: 51.3 | 205.2 | 410.4
4 | TECNICO 4 | 4900 | 51.3 | 2026-01-01: 51.3; 2026-01-02: 51.3; 2026-01-03: 51.3; 2026-01-04: 51.3 | 205.2 | 410.4
5 | TECNICO 5 | 4900 | 51.3 | 2026-01-01: 51.3; 2026-01-02: 51.3; 2026-01-03: 51.3; 2026-01-04: 51.3 | 205.2 | 410.4
6 | TECNICO 6 | 4900 | 51.3 | [31 empty] | 0 | 0
7 | TECNICO 7 | 4900 | 51.3 | [31 empty] | 0
8 | TECNICO 8 | 4900 | 51.3 | [31 empty] | 0 | 0
[35 empty] | 1026 | 2052

## Insumos
PRESUPUESTO |  | 1235
GASTO REAL |  | 1235
DIFERENCIA (+/-) |  | 0
INSUMOS
NO | CONCEPTO | UNIDADES | COSTO PLAN | COSTO REAL | FECHA | COMENTARIOS
1 | CUBETAS DE 19 LITROS DE SELLADOR PRIMARIO TAPAPORO | 3 |  |  |  | NO APLICAR
2 | BROCHAS DE 4 PULGADAS | 3 | 375 | 375
3 | CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO | 30 |  |  |  | NO APLICAR
4 | ESCALERA DE EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO | 1 | 800 | 800
5 | EXACTOS | 2 | 60 | 60
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
|  |  | 1235 | 1235
| 3 | CUBETAS DE 19 LITROS DE SELLADOR PRIMARIO TAPAPORO
| 3 | BROCHAS DE 4 PULGADAS
| 30 | CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO
| 1 | ESCALERA DE EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO
| 2 | EXACTOS

## Bonos
PRESUPUESTO |  | 3000
GASTO REAL |  | 3000
DIFERENCIA (+/-)
BONOS
NO | CONCEPTO | UNIDADES | COSTO | FECHA | COMENTARIOS
1 | TECNICO 1 | 1 | 600 | 600
2 | TECNICO 2 | 1 | 600 | 600 |  | 2000
3 | TECNICO 3 | 1 | 600 | 600 |  | 2000
4 | TECNICO 4 | 1 | 600 | 600 |  | 1000
5 | TECNICO 5 | 1 | 600 | 600 |  | 1500
6 | [5 empty] | 500
7 | [5 empty] | 500
8 | [5 empty] | 300
9 | [5 empty] | 1000
10
11
12
13
14
15
3000

## Gasolina
PRESUPUESTO |  | 1200
GASTO REAL |  | 1200
DIFERENCIA (+/-)
GASOLINA
NO | FECHA | CANTIDAD | RUTAS
1 |  | 1200
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1200

## Administrativos
PRESUPUESTO | 350
GASTO REAL | 350
DIFERENCIA (+/-) | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA | CANTIDAD
350
TOTAL | 350

## Desgaste de Equipo
PRESUPUESTO | 1200
GASTO REAL | 1200
DIFERENCIA (+/-) | 0
ENERO
|  | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB. | DOM. | LUN. | MAR. | MIÉ. | JUE. | VIE. | SÁB.
TRABAJADOR | COSTO DIA | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
TECNICO 1 | 100 | 2026-01-01: 100; 2026-01-02: 100; 2026-01-03: 100; 2026-01-04: 100 | 400
TECNICO 2 | 100 | 2026-01-01: 100; 2026-01-02: 100; 2026-01-03: 100; 2026-01-04: 100 | 400
TECNICO 3 | 100 | 2026-01-01: 100; 2026-01-02: 100; 2026-01-03: 100; 2026-01-04: 100 | 400
TECNICO 4 | 100 | [31 empty] | 0
TECNICO 5 | 100 | [31 empty] | 0
TECNICO 6 | 100 | [31 empty] | 0
1200

## Epp
PRESUPUESTO | 300
GASTO REAL | 300
DIFERENCIA (+/-) | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA | CANTIDAD
300
TOTAL | 300
NOTA:
Cosideradolo siguiente:
Lentes
Playeras
Pantalones
Chaleco
Zapatos
Guante de trabajo

## Compra de Equipo
PRESUPUESTO | 300
GASTO REAL | 300
DIFERENCIA (+/-) | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA | CANTIDAD
300
TOTAL | 300
NOTA:
Cosideradolo siguiente:
Casco
Mochila
Arnes
Mosqueton
Silla
Posa pie
Rig
Shunt
Asensor
Absorbica
Guantes tecnico
Cuerdas

## Tabla de montos
EPP
MONTOS | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 5000000
COSTO | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 | 100000 | 12500 | 14000
COMPRA DE EQUIPOS
MONTOS | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 5000000
COSTO | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 8000 | 100000 | 12500 | 14000